**Коллегия Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай**

**«Выполнение мероприятий по лесовосстановлению в 2017 году»**

Добрый день уважаемые коллеги!

В завершении лесокультурного сезона Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай проведена огромная работа для выполнения мероприятий по лесовосстановлению и реализованы все плановые показатели, а именно:

Лесовосстановление выполнено на площади 2030,3 га 101,5 %, из них по ГЗ – 1331,9 га 100,2 %, арендаторами 698,4 га – 104,1 %.

Работы по искусственному лесовосстановлению запланированные на осенний период окончены. План по искусственному лесовосстановлению выполнен на 100,3 % на площади 524,6 га, по ГЗ – 406,7 га 100,4 %, арендаторами – 119,7 га 101,4 %, комбинированное лесовосстановление проведено на площади 42,1 га – 100 %. Посадка лесных культур арендаторами лесных участков проведена в установленные Министерством сроки благодаря совместной и слаженной работе.

Содействие естественному лесовосстановлению проведено на площади 1461,8 га – 101,8 %, по ГЗ – 895,2 га – 100,1 %, арендаторами лесных участков 566,6 га – 104,7 %.

Для целей воспроизводства заготовлено 3971,9 кг – 113,7 % семян лесных растений: из них 3770 кг кедра, 47,9 кг сосны обыкновенной, 120 кг лиственницы, 34 кг ели сибирской.

Посев семян в питомниках был произведен весной 2017 года на площади 5,83 га – 145,7 % от плана. Площадь посевов была увеличена в 2 раза по сравнению с 2016 годом (2,21 га в 2016 г.)

Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 2713,8 га 100,5 %, их них по ГЗ 1667,2 га 100,5 %, арендаторами 1046,6 га – 100,5 %.

Подготовка почвы выполнена на площади 521,7 га - 92,3 %, в связи с расторжением договоров аренды и проведения лесоустроительных работ по договорам аренды лесных участков, общий объем подготовки почвы будет уменьшен на – 43,3 га.

Уход за объектами ЕГСК запланирован на площади 67,5 га, из них 45,2 га уходов за Лесосеменными плантациями, 12,3 га уходов за архивами клонов, 10 га уход за постоянными лесосеменными участками. На данный момент уход проведен на 100%.

Рубки ухода запланированы на площади 1500 га, (610 га Государственное задание, 890 га арендаторы), из них осветление и прочистка 800 га.

На данный момент рубки ухода проведены на площади 1336,2 га – 89,1 %, в том числе осветление и прочистка 769 га – 96,1 %. Выполнение работ по рубкам ухода ведется и будет обеспечено в срок до 1 декабря 2017 года.