***Совещание с арендаторами 20.09.2017 г.***

 ***«Выполнение договорных обязательств»***

***Здравствуйте уважаемые коллеги!***

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики проводит расширенное совещание по выполнению мероприятий относительно договорных обязательств по лесовосстановлению.

Выполнение мероприятий должно быть полностью выполнено в срок до 1 октября 2017 года. Министерством неоднократно проводились выездные совещания с арендаторами лесных участков, в ходе которых была донесена информация о том, что 2017 год должен завершиться полным выполнением всех обязательств, в случае невыполнения, договора аренды будут подлежать расторжению.

На данный момент процент выполнения мероприятий по лесовосстановлению составляет 36,3 %, по содействию естественному лесовосстановлению 37,4 %, по искусственному лесовосстановлению 37,4 %, агротехнический уход 29,3 %, дополнение 28 %, подготовка почвы под культуры будущего года 21 %. Процент выполнения мероприятий не превышает показатель 50 % на кануне завершения лесокультурного сезона, что свидетельствует о низкой ответственности за выполнение договорных обязательств.

Арендаторами находящимися на территории Турочакского лесничества посадка выполнена на 46,2 %, содействие на 71,9 %, агротехнический уход на 36,9 %. К арендаторам, которые не произвели посадку а также другие мероприятия имеются вопросы: Кнельзен Сергей, ООО Огни, Зарков Владимир.

Арендаторами Майминского лесничества посадка выполнена на 111 %, что очень приятно радует спасибо большое! содействие на 91,2 %, агротехнический уход на 27,3 %.

Арендаторами Чойского лесничества посадка выполнена на 14,8 %, содействие на 0 %, агротехнический уход на 29,1 %. По договору с Лютаевой Зинаидой Егоровной 8, 5 га содействие 0 % выполнения. По состоянию на сегодняшний день расторгнуто 3 договора (9,9 га посадка, содействие 95,9 га, агроуходы 74,4 га).

Необходимо напомнить во избежание состояния весны 2017 года о возникновении дефицита посадочного материала, что весной 2018 года ситуация с дефицитом идентична, поэтому необходимо предусмотреть заранее варианты приобретения посадочного материала.