**Доклад о ходе реализации государственной программы Республики Алтай «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций»**

**по итогам 2020 года**

**I. Общая информация**

Администратором государственной программы Республики Алтай (далее – государственная программа) «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 октября 2016 № 313 (срок реализации 2017-2022 годы), в 2020 году выступает Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай.

Государственная программа направлена на достижение цели: комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций.

Цель государственной программы достигается путем решения следующих задач:

1) развитие системы профилактики правонарушений и преступлений;

2) создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции, искоренение причин и условий, порождающих коррупцию;

3) минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

4) создание комплексной системы обеспечения безопасности населения Республики Алтай.

Государственная программа «Комплексные меры профилактики правонарушений и защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций» реализовывалась в 2020 году в составе следующих подпрограмм:

1. «Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай». Целью ее реализации является развитие системы профилактики правонарушений и преступлений.

2. «Противодействие коррупции в Республике Алтай». Целью ее реализации является создание эффективной системы профилактики коррупции, обеспечивающей защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства от проявлений коррупции, а также искоренение причин и условий, порождающих коррупцию.

3. «Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людейна водных объектах». Целью ее реализации является повышение уровня готовности к оперативному реагированию территориальных подсистем РСЧС на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах и повышение уровня защиты населения от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах.

4. «Безопасный город». Целью ее реализации является создание и развитие комплексной системы обеспечения безопасности населения Республики Алтай.

В структуре государственной программы предусмотрено 14 основных мероприятий.

В соответствии с Законом Республики Алтай от 20 декабря 2019 года №\_64-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» из средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию данной государственной программы всего предусмотрено финансирование в объеме 348 085,9 тыс. рублей, из них освоено 337 199,1 тыс. рублей (96,9 %), в том числе:

- средства республиканского бюджета – 347 506,4 тыс. рублей, из них освоено 336 602,6 тыс. рублей (96,9 %);

- средства местных бюджетов Республики Алтай - 579,4 тыс. рублей, из них освоено 596,4 тыс. рублей (102,9 %).

**II. Результаты реализации государственной программы (подпрограмм), основных мероприятий, достигнутые за отчетный период**

Реализация мероприятий государственной программы позволила достичь следующих целевых показателей государственной программы:

- соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над детьми к уровню 2015 года» – 64,45 % (план –77%), показатель перевыполнен;

- уровень коррупции в Республике Алтай, по результатам социологического опроса граждан - 14,8 % (план – 16,6%), показатель перевыполнен;

- количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах – 0,238 тыс.единиц (план - 0,322 тыс. единиц), показатель перевыполнен;

- количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах - 0,047 тыс. человек (план - 0,038 тыс. человек), показатель не достигнут.

Из четырех показателей государственной программы по трем плановое значение перевыполнено, по одному не достигнуто.

Не достижение планового значения целевого показателя «количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах» связано с тем, что в 2020 году вводились ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе на открытие мест для купания с массовым пребыванием людей (пляжы). Отдыхающие туристы купались в непредназначенных для купания местах. Гибель и травматизм людей на пожарах по сравнению с 2019 годом снизилась на 5 случаев (14 человек), гибель на водных объектах увеличилась на 2 случая (5 человек).

*Коэффициент результативности государственной программы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,04, рейтинг программы – I (высокоэффективная).*

**Подпрограмма 1. Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай**

На реализацию подпрограммы «Комплексные меры профилактики правонарушений в Республике Алтай» в 2020 году из средств республиканского бюджета выделено 24 016,8 тыс. рублей, освоено 24 016,8 тыс. рублей (100%), из средств местных бюджетов запланировано 6,2 тыс. рублей, освоено 9,2 тыс. рублей (148,4%).

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения»** (на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета Министерству образования и науки Республики Алтай и Министерству регионального развития Республики Алтай выделено 1614,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объёме).

В рамках реализации указанного выше мероприятия разработан и утвержден совместный план мероприятий Министерства образования и науки Республики Алтай и Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Алтай на 2020 год, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. За отчетный год проведено 12 республиканских мероприятий, направленных на пропаганду культуры поведения участников дорожного движения, в том числе:

1) с 10 по 24 февраля 2020 года проведен республиканский фотоконкурс «Почему я люблю ЮИД», на который было представлено более 200 работ;

2) с 17 по 30 апреля 2020 года УГИБДД МВД по Республике Алтай проведены в онлайн режиме:

- тематический флешмоб: «#МыСидимДомаИзучаем ПДД»;

- тематический флешмоб: «#МойДругВелосипед»;

- викторина по ПДД «Я дома изучаю ПДД»;

- конкурс рисунков «Сидим дома – изучаем ПДД»;

- акция «Георгиевская ленточка», посвящённая празднованию 75 – летней годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне;

3) в рамках проведения регионального широкомасштабного информационно-пропагандистского мероприятия «Внимание - Дети!» с 25 мая 2020 года по 17 июня 2020 года проводился Республиканский конкурс «Лучшая книжка-малышка по правилам дорожного движения», в котором приняли участие 130 обучающихся из всех муниципалитетов Республики Алтай 6-8 лет, 9-11 лет, 12 – 14 лет;

4) приобретение светоотражающих элементов (СВЭ) для воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций;

5) на официальном сайте АУ ДО РА «РЦДО» размещены:

- три видеолекции «Дорожные ситуации «Ловушки», «Инструктаж по ПДД во время летних каникул», «Мы - пассажиры»;

- два видеоролика «Правила дорожные для велосипедистов», «Причины дорожно-транспортного травматизма»;

- две тематические презентации «Наши верные друзья», «Знакомство с дорожными знаками»;

- интерактивное занятие «Соблюдай правила дорожного движения»;

- был размещен видеоролик «Безопасность движения на велосипеде»;

6) в период с 7 по 13 сентября 2020 года проведена широкомасштабная социальная кампания «Внимание на дорогу», педагогами школ и дошкольных учреждений проведено 51 мероприятие, которым охвачено около 700 детей;

7) 7-8 сентября на базе АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» состоялись занятия по профилактике ДТП для педагогов, которые провели организаторы широкомасштабной социальной кампании «Внимание на дорогу»;

8) 11 сентября 2020 года в конференц - зале АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» прошла прессконференция в рамках социальной акции «Внимание на дорогу», на которой присутствовали представители Управления ГИБДД МВД по Республике Алтай, Министерства образования и науки Республики Алтай, Министерства регионального развития Республики Алтай, системы здравоохранения и организаторы акции;

9) 1-30 сентября прошел Республиканский конкурс «Лучшая практика – работа» по профилактике ДТП в муниципальных образованиях Республики Алтай», на котором было представлено более 35 работ.

Общее количество участников, принявших участие в республиканских мероприятиях, составило около 6044 человек с учетом онлайн просмотров видеоматериалов.

Таким образом, республиканским бюджетом Республики Алтай на проведение мероприятий по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения Министерству образования и науки Республики Алтай предусмотрено финансирование в размере 1114,0 тыс. рублей, которое освоенов полном объеме (100% от плана).

Также в рамках указанного основного мероприятия Министерством регионального развития Республики Алтай заключен контракт на сумму 500,0 тыс. рублей с ГТРК «Горный Алтай» для создания и выпуска в теле- и радиоэфире тематических передач. Контракт исполнен в полном объеме, за 2020 год обеспечено распространение материала по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения в телевизионном и радиоэфире в количестве 33 передач.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств» - 5,21 человек (план – 3,83 человек), показатель не достигнут;

 -количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения - 19,9 человек (план – 14,08 человек), показатель не достигнут.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 0,83, рейтинг – II (эффективное).*

**2. Профилактика экстремизма и терроризма на территории Республики Алтай** (на реализацию основного мероприятия выделено 297,3 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета - 291,1 тыс. рублей, из местных бюджетов запланировано 6,2 тыс. рублей, из них освоено: из средств республиканского бюджета – 291,1тыс. рублей (100%), из местных бюджетов - 9,2 тыс. рублей (148,4 %)).

В целях противодействия незаконному обороту оружия, взрывчатых веществ в рамках государственной программы реализуется мероприятие по выплате вознаграждения гражданам за добровольно сданное оружие, патроны, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания.

Ежегодно с апреля по октябрь на территории Республики Алтай Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Алтай совместно с Министерством внутренних дел по Республике Алтай проводится межведомственная операция под условным наименованием «Оружие», направленная на добровольную сдачу населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на возмездной основе.

На реализацию вышеуказанного мероприятия в 2020 году в республиканском бюджете Республики Алтай предусмотрены средства в размере 91,1 тыс. рублей, из средств местных бюджетов – 2,5 тыс. рублей.

Операция «Оружие» завершилась в конце ноября 2020 года. По результатам операции 16 граждан из 8 муниципальных образований в Республике Алтай сдали 116 единиц незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе 17 единиц оружия и взрывных устройств и 99 патронов на общую сумму 93 590,0 рублей, из которых средства республиканского бюджета Республики Алтай – 91 084,8 рублей, средства местных бюджетов – 2 505,2 рублей. В разрезе муниципальных образований в Республике Алтай:

МО «Горно-Алтайск» - 13870,0 рублей;

МО «Чойский район» - 6203,4 рублей;

МО «Турочакский район» - 11922,5 рублей;

МО «Онгудайский район» - 11760,0 рублей;

МО «Усть-Коксинский район» - 23760,0 рублей;

МО «Улаганский район» - 11988,9 рублей;

МО «Чемальский район» - 5700,0 рублей;

МО «Шебалинский район» - 5880,0 рублей.

В рамках основного мероприятия в 2020 году предусмотрена субсидия на софинансирование расходных обязательств по созданию и организации деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в размере 200,0 тыс. руб. из республиканского бюджета, из которых освоены средства в полном объеме (100 %).

Данные средства распределены между муниципальными образованиями Республики Алтай –«Кош-Агачский район», «Усть-Канскийрайон», «Турочакский район», «Чемальский район», «г. Горно-Алтайск», «Майминский район», «Онгудайский район» - для приобретения необходимой техники, оборудования, форменной одежды, изготовления удостоверений установленного образца.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- количество проведенных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма на территории Республики Алтай в 2020 году – 36 единиц, что составляет 150 % (план – 24 единиц) - показатель перевыполнен;

- численность граждан народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, зарегистрированных в региональном реестре – 239 человек (план – 255 человек), показатель не достигнут. Причина незначительного отклонения показателя по численности граждан народных дружин обусловлена отсутствием материального вознаграждения дружинникам за участие в охране общественного порядка.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1,13, рейтинг – II (эффективное).*

**3. Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Республике Алтай** (на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета выделено 1 120 тыс. рублей, из них освоено 100 %).

В рамках указанного выше мероприятия проведена следующая работа ведомствами.

Министерством образования и науки Республики Алтай в 2020-2021 учебном году проведено ежегодное социологическоеисследование (анкетирование) ситуации, связанной с распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Республики Алтай. Исследование проведено среди населения муниципальных образований «Город Горно-Алтайск» и «Шебалинский район». Объем выборки составил 500 человек, из них доля несовершеннолетних и молодежи составила 70% от общего количества респондентов (350 человек в возрасте от 14 до 35 лет).

В части мероприятий Министерства культуры Республики Алтай БУ РА «Республиканская детская библиотека» проведены следующие мероприятия:

- республиканский фото-конкурс среди детей, подростков и их родителей «Со мной все в порядке! Я выбираю спорт!»;

- изготовлен видео-фильм «Мы выбираем жизнь!»;

- проведен республиканский онлайн семинар на тему «Библиотека и читатель: новый формат общения»;

- проведена акция на площади им. В.И. Ленина к Международному дню борьбы с наркоманией;

- распространено 70 листовок, 70 силиконовых браслетов «Я выбираю жизнь!», 51 буклет «Жизнь прекрасна».

В части мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай с 23 ноября по 15 декабря 2020 г. на территории Республики Алтай состоялся X Традиционный республиканский турнир по самбо «Учитель», посвященный тренерам-преподавателям с девизом «Спорт против наркотиков» (демонстрационные соревнования). В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году впервые соревнования проводились в формате онлайн.

Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай реализованы следующие мероприятия:

В рамках соглашения от 5 июня 2019 года «О взаимодействии, сотрудничестве и контролю за прохождением медицинского лечения от наркомании и курса социальной реабилитации в организациях социального обслуживания гражданами, потребляющими наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» заключенного между Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай (далее - Министерство), БУЗ РА «Психиатрическая больница» и Отделом Федеральной службы по исполнению наказаний по Республике Алтай, за 2020 год направлены 26 уведомлений от БУЗ РА «Психиатрическая больница» о гражданах, поступивших на медицинское лечение от наркозависимости.

На проведение исследований на употребление наркотических средств и психотропных веществ Министерству здравоохранения Республики Алтай из республиканского бюджета выделены средства в размере 500,00 тыс. руб. (освоены в полном объеме). В целях проведения данных исследований закуплены расходные материалы в количестве 1 155 штук (тест-полоски для проведения химико-токсикологического исследования).

По итогам 2020 года число зарегистрированных у врачей - наркологов потребителей наркотиков по сравнению с 2019 годом остается примерно на одном уровне. Показатель числа потребителей наркотиков всего составил – 264,8 человек на 100 тыс. населения (2019 г. - 265,5 человек). В том числе показатель наркозависимости – 119,9 человек (2019 г. - 121,1 человек). Число впервые зарегистрированных потребителей наркотиков уменьшилось. При этом продолжает сокращаться число потребителей инъекционных наркотиков. Основную долю по видам занимают наркотики каннабиноидной группы.

Показатель «Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента)» рассчитывается ежегодно. В настоящее время указанный показатель составил 10,2 человек (плановое значение на 2020 год - 10,4 человек).

Министерством сельского хозяйства Республики Алтай заключен контракт с БУ РА «Горно-Алтайский СИЦ» на уничтожение очагов дикорастущих наркосодержащих растений. Данным учреждением проведены работы по уничтожению очагов наркосодержащих растений в с. Карлушка Майминского района на площади 5 га (кадастровый номер № 04:01:011306:131).

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующего результата:

- количество мероприятий, направленных на снижение незаконного оборота наркотических средств в Республике Алтай – 4 единиц (план - 14 единиц).

Недостижение целевого показателя связано с ограничительными мерами из-за коронавирусной инфекции.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 0,57, рейтинг III – (низкоэффективное).*

**4. Защита от жестокого обращения и профилактика насилия детей**

(на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета выделено 20 991,7 тыс. рублей, из них освоены средства в полном объеме (100,0 %)).

В рамках указанного выше основного мероприятия были реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено функционирование круглосуточной службы «Телефон доверия «Нет насилию». За первое полугодие 2020 года в круглосуточную службу поступило 2942 обращения: от детей и подростков – 677 единиц (22 %) звонков, от взрослого населения – 2 265 единиц (78 %) звонка. Наиболее значимыми проблемами являются детско-родительские отношения, взаимоотношения со сверстниками. На втором месте находятся обращения по поводу проблем принятия себя, неуверенностью, переживаниями по поводу своей внешности, либо по проблемам личностной самореализации в обществе;

- осуществлено обеспечение деятельности работы комиссии по делам несовершеннолетних (далее - КДН) в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай. Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 245 заседаний (47 выездных), на которых рассмотрено 953 обращений граждан, осуществлено 95 посещений организаций в рамках проверки поступивших сообщений о нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних. В течение отчетного периода в суды поданы 63 исковых заявления, направленных на защиту интересов детей, в том числе на лишение родительских прав – 43 единиц, на ограничение родительских прав – 20 единиц, рассмотрено 1 012 протоколов и постановлений по административным правонарушениям несовершеннолетних, 1 715 единиц – в отношении родителей.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- количество мероприятий, направленных на предупреждение жестокого обращения и насилия над детьми – 2 единиц (план – 3 единиц) показатель не достигнут ( 67 %);

- численность несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав – 118 человек (план – 124 человека), показатель перевыполнен.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 0,92, рейтинг - II (эффективное).*

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних – 45 единиц (план – 342 единицы), показатель перевыполнен;

 - количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера - 4 единиц (план – 1 единица), в том числе три преступления, выявленных УФСБ России по Республике Алтай. Показатель не достигнут.

- количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, зарегистрированных в Республике Алтай - 280 единиц (план – 313 единиц), показатель перевыполнен;

- количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств в Республике Алтай – 363 единицы (план – 620 единиц), показатель перевыполнен.

Из четырех показателей подпрограммы по трем достигнуты (перевыполнены) плановые значения.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 2,67, рейтинг подпрограммы - I (высокоэффективная).*

**Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в Республике Алтай**

Для реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Республике Алтай» из республиканского бюджета на 2020 год выделено 1237,7 тыс. рублей, освоено 1201,5 тыс. рублей (97,1 %). Мероприятия подпрограммы проводились Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, а также исполнительными органами государственной власти Республики Алтай (далее – госорганы Республики Алтай). В рамках данной подпрограммы в 2020 году были предусмотрены следующие основные мероприятия:

**1. Повышение уровня антикоррупционной компетентности государственных гражданских служащих Республики Алтай**(далее - государственные служащие). В 2020 году на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета выделено 537,7 тыс. рублей, освоено 501,5 тыс. рублей (93,3%).

В рамках основного мероприятия проведено централизованное повышение квалификации государственных служащих исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, в том числе отвечающих за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

В 2020 году на базе московского кампуса Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по программе «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации» прошли обучение государственных служащих Министерства здравоохранения Республики Алтай, Министерства цифрового развития Республики Алтай, Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, Комитета по тарифам Республики Алтай и Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.

Также в ООО «Сибирский институт профессионального развития» по программе «Государственная политика в области противодействия коррупции в системе государственного (муниципального) управления» прошли обучение государственные служащие Министерства цифрового развития Республики Алтай, Комитета по тарифам Республики Алтай, и Единого аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.

 На указанные выше цели из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 241,8 тыс. рублей, освоено 205,6 (85%).

С целью внедрения информационно – аналитических систем для повышения уровня антикоррупционной компетентности государственных служащих Республики Алтай заключены договоры от 9 января 2020 года № 22384 и от 1 марта 2020 года № 22902 с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» о предоставлении доступа к информационному ресурсу - «Спарк» (Система профессионального анализа рынков и компаний), содержащему статистическую, регистрационную, аналитическую, справочную информацию о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных на территории Российской Федерации и других стран.

Для внедрения информационно – аналитических систем из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 295,9 тыс. рублей, освоено 295,9 тыс. рублей (100%).

В целях проведения оценки эффективности реализации подпрограммы Единым аппаратом Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай организовано проведение тестирования государственных служащих госорганов Республики Алтай на предмет оценки уровня знаний антикоррупционного законодательства.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- доля государственных гражданских служащих органов государственной власти Республики Алтай, прошедших тестирование на знание антикоррупционного законодательства на оценку «хорошо» и «отлично», от общего количества государственных гражданских служащих, прошедших тестирование на знание антикоррупционного законодательства - 67,6 % (план – 55%). Значение целевого показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1,07, рейтинг - I (высокоэффективное).*

**2. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности Правительства Республики Алтай и государственных органов Республики Алтай, обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив** (на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета выделено 350,0 тыс. рублей, освоено в полном объеме (100%)).

Исполнителями указанного мероприятия являются Министерство образования и науки Республики Алтай и Единый аппарат Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай.

Основное мероприятие реализовано следующими мероприятиями:

- в рамках основного мероприятия на основании договоров от 16 ноября 2020 года и 26 ноября 2020 года ИП Юрк С.А. и ООО «РА АРТСТАИЛ» оказаны услуги по изготовлению наглядной агитационной продукции по антикоррупционной тематике;

- в 2020 году организован и проведен детский Региональный (заочный) конкурс творческих работ «Мир без коррупции».

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующего результата:

**-** доля граждан, удовлетворенных качеством информации по вопросам противодействия коррупции в Республике Алтай, размещаемой в региональных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также с применением методов и средств наглядной агитации, в общем количестве опрошенных граждан - 40,4 % (план - 35%). Показатель перевыполнен.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) - 1,09, рейтинг - I (высокоэффективное).*

**3. Социологическое исследование в целях оценки уровня коррупции в Республике Алтай**

Проведено исследование за счет средств республиканского бюджета на сумму 350,0 тысяч рублей. Освоены средства в полном объеме (100%).

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующего результата:

**-** доля граждан, удовлетворенных деятельностью Правительства Республики Алтай, органов государственной власти Республики Алтай по противодействию коррупции, в общем числе опрошенных граждан, проживающих на территории Республики Алтай - 30 % (план - 35%). Согласно данных социологического исследования, проведенного в 2020 году, 30% граждан удовлетворены деятельность Правительства Республики Алтай (сумма оценок «Полностью удовлетворён» и «Скорее удовлетворён, чем не удовлетворён»). Значение целевого показателя не достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,91, рейтинг – II (эффективное).*

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- доля государственных гражданских служащих, прошедших антикоррупционное обучение (повышение квалификации) от общего числа запланированных - 100% (план – 100%). Значение целевого показателя достигнуто;

- интенсивность коррупции в сферах деятельности органов государственной власти в Республике Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай, а также в подведомственных им учреждениях (организациях) – 14,08 % (план - 15,6%). Согласно данным социологического исследования 14,08% населения Республики Алтай попадали за 2020 год в коррупционную ситуацию. Значение целевого показателя достигнуто;

- доля общественных организаций, привлеченных к работе по совершенствованию антикоррупционной деятельности, в общем количестве зарегистрированных общественных организаций на территории Республики Алтай – 3,1% (план – 4,1%). Согласно сведениям о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах государственной власти Республики Алтай субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления в 2020 году активное взаимодействие в сфере противодействия коррупции осуществлялось с 9 общественными объединениями и организациями.

Из трех показателей подпрограммы по двум достигнуты плановые значения.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 0,93, рейтинг подпрограммы - II (эффективная).*

**Подпрограмма 3. Защита населения и территории Республики Алтай от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах**

На реализацию подпрограммы Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай в 2020 году выделено 172 266,3 тыс. рублей, из них освоено 162 116,5 тыс. рублей (94,1%). В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Повышение уровня готовности к оперативному реагированию территориальных подсистем РСЧС на ЧС, пожары и происшествия на водных объектах**(на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 96,4 тыс. рублей, освоены средства в полном объеме (100%)). Обеспечена охрана складов по хранению мобилизационного резерва. Количество охраняемых складов по хранению мобилизационного резерва – 1 единица, (план – 1 единица).

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- оповещение и обеспечение безопасности населения и территорий в районах падения ракет-носителей – «да» (план – «да»). Значение целевого показателя достигнуто;

- количество средств индивидуальной защиты, подлежащих утилизации – 0,00 единиц (план – 11 240,0 единиц). Не достигнуто значение целевого показателя в связи с отсутствием денежных средств на утилизацию - средства индивидуальной защиты переведены в разряд учебных пособий и переданы в образовательное учреждение.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,70, рейтинг – II (эффективное).*

**2. Повышение уровня защиты населения и территории от ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах** (на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 172 169,9 тыс. рублей, освоено 162 020,10 тыс. рублей (94,1%)).

Выделенные средства предназначены для обеспечения деятельности казенного учреждения Республики Алтай «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» (далее - КУ РА «УГОЧС и ПБ»). В ходе исполнения целевых показателей осуществлялось своевременное начисление заработной платы и иных платежей учреждения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Специалистами КУ РА УГОЧС и ПБ по РА В 2020 году на территории Республики зарегистрированы:

- 0 чрезвычайных ситуаций;

- 15 происшествий на водных объектах, где погибло 11 человек, пострадало 7 человек, спасено 3 человека, без вести пропали 15 человек;

- 641 туристическая группа общей численностью более 6 тысяч человек. На туристических маршрутах произошло 22 происшествия, в результате которых погибло 5 человек, получили травмы 12 человек, спасено 6 человек, без вести пропали 2 человека;

- 3 раза привлекалась авиация для проведения поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавших;

- 201 пожар, в котором погибли 7 человек, травмировано 5 человек, спасено 5 человек.

Результаты проведенных поисково-спасательных мероприятий КУ РА УГОЧС и ПБ по РА в динамике лет:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Проведено ПСР | Спасено людей | Разыскано пропавших б/в (живых) | Обнаружено тел погибших | Оказана помощь |
| 2016 год | 30 | 24 | 0 | 5 | 97 |
| 2017 год | 36 | 47 | 11 | 5 | 285 |
| 2018 год | 37 | 39 | 0 | 2 | 3322 |
| 2019 год | 49 | 48 | 9 | 5 | 1160 |
| 2020 год | 36 | 19 | 1 | 10 | 1275 |
| **за 5 лет:** | **273** | **177** | **21** | **27** | **6139** |

В целом по Республике Алтай, с учетом данных Главного управления МЧС России по Республике Алтай за 2020 год произошло 529 техногенных пожаров, в которых погибло 14 человек, спасено 9 человек.

Временные показатели по реагированию на пожары не превышают средние по России.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано:

- 71,8% в жилом секторе – 380 единиц;

- 6,2% на объектах экономики – 33 единицы;

Основными причинами возникновения пожаров явились:

- нарушение правил эксплуатации электрооборудования (18,9% );

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей (26,2%);

- неосторожное обращение с огнем (34,9%).

На социально-значимых объектах произошел 1 пожар (материальный ущерб составил более 14,92 млн. рублей - детский сад в Шебалинском районе).

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- уровень достаточности аварийно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны – 75,3% (план - 76,7%). Значение целевого показателя не достигнуто в связи с недостаточностью финансирования на содержание личного состава и приобретение специальной пожарной техники и вооружения;

- доля учащихся образовательных организаций (учреждений) и работающего населения, вовлеченных в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций – 96,6% (план 96,6%).Значение целевого показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг - I (высокоэффективное).*

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- уровень обеспечения готовности сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Республики Алтай к выполнению всего спектра задач по ведению спасательных и других неотложных работ, в том числе по экстренному реагированию - 75% (план - 82%). Значение целевого показателя не достигнуто в связи с неисполнением обязательств по контракту подрядчиком по строительству здания в с. Усть-Кокса, Усть-Коксинского района, контракт расторгнут;

- уменьшение среднего времени реагирования на ЧС, пожары, происшествия на водных объектах - 8,9 мин. (план – 9,8 мин.). Значение целевого показателя достигнуто.

Из двух показателей подпрограммы по одному достигнуто плановое значение.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,07, рейтинг подпрограммы - II (эффективная).*

**Подпрограмма 4. Безопасный город**

На создание, развитие и организацию эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено 150 558,8 тыс. рублей, из них освоено 149 855,3 тыс. рублей (99,5 %), в том числе:

- из республиканского бюджета выделено 149 985,6 тыс. рублей, освоено 149 268,1 тыс. рублей(99,5 %);

- из местных бюджетов предусмотрено 573,2 тыс. рублей, освоено 587,2 тыс. рублей, 102,4 %. В рамках данной подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

**1. Создание и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»**(на реализацию основного мероприятия из республиканского бюджета Республики Алтай выделено 67 221,2 тыс. рублей, освоено 66 508,6 тыс. рублей, (98,9 %)). Обеспечено функционирование Центра обработки вызовов (ЦОВ) Системы 112 Республики Алтай.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- создание (оснащение) и обеспечение функционирования центра обработки вызовов Системы 112 – «да» (план – «да»), значение целевого показателя достигнуто;

- доля персонала Системы 112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Республике Алтай – 100% (план – 100%), значение целевого показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 1 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг - II (высокоэффективное).*

**2. Создание, развитие и организация эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** (на реализацию основного мероприятия выделено 1053,0 тыс. рублей, из них:

- из республиканского бюджета Республики Алтай 1000,0 тыс. рублей, освоено 1000,0 тыс. рублей, (100 %);

- из местных бюджетов 53,0 тыс. рублей, освоено 67,03 тыс. рублей (126,5 %). Предоставлены субсидии на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»).

АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» переведён в промышленную эксплуатацию на основании распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 15 мая 2018 года № 557 - р. Все системы АПК «Безопасный город» круглосуточно эксплуатируются и функционируют в штатном режиме.

На оплату выполненных работ и (или) услуг по реализации мероприятий, направленных на обеспечение повышенных мер безопасности населения в местах массового пребывания людей в муниципальных образованиях, предусмотренных в муниципальных программах, выделены субсидии в размере 1 000,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета и запланировано софинансирование53,0 тыс. рублей из местного бюджета. По данному мероприятию кассовое исполнение составило 1 067,03 тыс. рублей, в том числе

1 000,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета и 67,03 тыс. рублей –средства местного бюджета.

Министерством цифрового развития Республики Алтай заключено соглашение с муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» на софинансирование мероприятия. Развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». За счет указанных средств осуществляется модернизация, ремонт и техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Финансовые средства освоены в полном объеме.

В 2020 году в процессе использования Отделом МВД России по г. Горно-Алтайску аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» полученная информация способствовала выявлению 254 административных правонарушений, 10 преступлений.

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующего результата:

- количество выявленных правонарушений с использованием средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город» - 264 единицы (план – 45 единиц) - значение целевого показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 2 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,50, рейтинг - III (низкоэффективное).*

**3. Внедрение систем мониторинга на базе технологий ГЛОНАСС, функционирующих на территории Республики Алтай**. На обеспечение функционирования системы мониторинга транспортных средств на основе ГЛОНАСС выделено из республиканского бюджета 1 857,5 тыс. рублей, освоено 1 852,6 тыс. рублей (99,7 %).

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующего результата:

- уровень оснащенности территории Республики Алтай технологиями навигационно-информационной системы - 100% (план - 100%). Значение целевого показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 3 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг - II (эффективное).*

**4. Проведение мероприятий, связанных с информированием населения об угрозе возникновения и о возникновении чрезвычайных ситуаций в Республике Алтай**. На эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса технических средств оповещения региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО, КСЭОН) Республики Алтай выделено 28406,9 тыс. рублей, освоены в полном объеме (100 %).

Реализация основного мероприятия подпрограммы позволила достичь следующих результатов:

- количество муниципальных образований в Республике Алтай, в которых проведена реконструкция РАСЦО – 4 единиц (план – 5 единиц). Выполнено в пределах доведенного финансирования;

- количество муниципальных образований в Республике Алтай, в которых создан КСЭОН – 2 единиц (план – 4 единиц); Выполнено в пределах доведенного финансирования;

- эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса технических средств оповещения – «да» (план – «да»); значение целевого показателя достигнуто.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 4 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 0,86, рейтинг - II (эффективное).*

**5. Реализация проекта «Проектирование и построение опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»** (на реализацию основного мероприятия выделены средства в объеме 52 020,2 тыс. рублей, в том числе из республиканского бюджета Республики Алтай 51 500,0 тыс. рублей (освоены в полном объеме - 100 %) и из местных бюджетов - 520,20 тыс. рублей (освоены в полном объеме - 100 %).

Проведен конкурсный отбор заявок, поданных муниципальными образованиями в Республике Алтай на предоставление субсидий на создание и развитие комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования».

По итогам проведенного конкурсного отбора комиссией принято решение предоставить субсидию муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск». Заключено соглашение с муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск» о предоставлении субсидии на создание и развитие комплекса средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» бюджету муниципального образования «Город Горно-Алтайск» из республиканского бюджета Республики Алтай. Данные средства направлены на оплату муниципального контракта от 26 декабря 2016 года № 139 на проектирование и построение опытного участка АПК «Безопасный город» на территории городского округа Горно-Алтайск.

*Коэффициент результативности основного мероприятия 5 (степень достижения показателей основного мероприятия) – 1,0, рейтинг - II (эффективное).*

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволила достичь следующих результатов подпрограммы:

- доля населения Республики Алтай, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система 112, в общем количестве населения Республики Алтай – 100% (план – 100%), значение целевого показателя достигнуто;

- доля населения Республики Алтай, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых создан АПК «Безопасный город» - 29,18% (план – 29%), значение целевого показателя достигнуто;

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций - 135,1 тыс. человек (план – 117 тысяч человек), показатель достигнут.

Из четырех показателей подпрограммы по двум достигнуто плановое значение.

*Коэффициент результативности подпрограммы (степень достижения показателей подпрограммы) – 1,08, рейтинг подпрограммы – II (эффективная).*

**III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**республиканского бюджета Республики Алтай и иных средств**

**на реализацию государственных программ (подпрограмм),**

**основных мероприятий (ведомственных целевых программ)**

На реализацию государственной программы в 2020 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 348 085,9 тыс. рублей, расходы исполнены на 96,9 % от плана. Темп роста расходов к уровню 2019 года составил \_\_\_\_%.

Расходы за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составили 336 602,6 тыс. рублей, или 96,9 % от плана. Темп роста расходов к уровню \_\_\_\_ года составил соответственно \_\_\_% и \_\_\_\_%.

Расходы за счет средств местных бюджетов исполнены в сумме 596,4 тыс. рублей, или 102,9 % к уровню прошлого года.

Структура расходов на реализацию государственной

программы по итогам 2020 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Расходы, тыс. рублей | Доля в общей сумме расходов, % |
| Уточненный план | Факт | Уточненный план | Факт |
| Всего | 348 085,9 | 337 199,1 |  |  |
| республиканский бюджет Республики Алтай | 347 506,4 | 336 602,6 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай | 579,4 | 596,4 |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |

Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года приведен в приложении N 2 к настоящему Докладу.

**IV. Результаты оценки эффективности реализации**

**государственной программы (подпрограммы), основных**

**мероприятий (ведомственных целевых программ)**

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года составила 1,04, то есть программа реализована высокоэффективной.

Подпрограммы реализованы на уровне эффективные.

Из 14 основных мероприятий реализованы на уровне высокоэффективно – 4 мероприятия, 8 мероприятий - эффективно и 2 - низкоэффективно.

Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за 2020 год в приложении N 3 к настоящему Докладу.

**V. Предложения по дальнейшей реализации государственных**

**программ (подпрограмм), основных мероприятий**

**(ведомственных целевых программ)**

В данном разделе приводятся рекомендации по дальнейшей реализации государственной программы Республики Алтай, сформулированные администратором государственной программы с учетом предложений соисполнителей. По мере согласования годовых докладов данный раздел может расширяться на предложения Министерства экономического развития Республики Алтай и Министерства финансов Республики Алтай.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение N 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение N 2. Отчет о расходах на реализацию целей государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Приложение N 3. Отчет по оценке эффективности реализации государственной программы Республики Алтай за год.

|  |  |
| --- | --- |
|  Министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай  | Е.О. Поварова |
|  |  |

Исполнитель: Тодогошева Екатерина Васильевна, отдел экономики и финансов,

главный специалист 2 разряда, 6-66-06, forest04\_ecofin@mail.ru