## Slide 1: Итоги выполнения Плана мероприятий по реализации программы «Сильный Алтай» за 3 квартал 2022 года Министерство природных ресурсов, экологии и туризма РА

## Slide 2: Программа развития «Сильный Алтай»: мероприятия дорожной карты
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
Продажи | 0 | 0 | 0 | 0
7
мероприятий
17 контрольных точек
5 контрольных точек исполнено
3/ 5 контрольных точек исполнено
2 мероприятия завершены
2/3 контрольные точки переходящее с 2020 г. и 2021 г.,
2 имеют риск не исполнения,
предложение – исключить
1 /4 контрольных точек срок реализации не наступил,
1 в работе
1 /по 1 - предложение об исключении

## Slide 3
4
Источники финансирования | 3 квартал 2022 год |  | 
 | План (тыс. руб.) | факт на 01.10.2022 (тыс. руб.) | кассовое исполнение, %
ВСЕГО (за счет всех источников) | 103 982,2 | 96 162,2 | 92,5
федеральный бюджет | 103 477,1 | 95 657,1 | 92,4
республиканский бюджет | 505,1 | 505,1 | 100,0
местные бюджеты | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Объем финансирования, предусмотренный Планом мероприятий

## Slide 4: Проект «Тюрк-Кабай» «Строительство этно - культурного исторического центра народов Алтая на месте слияния рек Чуи и Катуни, включающий весь спектр услуг: образовательных, туристических, гостиничных, экскурсионных»
Предоставлена субсидия ООО «ВАБЭСТ» в размере 2 970 тыс. рублей на установку водоснабжения и электроснабжения. Инфраструктура позволит реализовать «Концепцию развития территории слияния рек Катунь и Чуя», направленную на популяризацию этнокультурного, познавательно-образовательного туризма на территории Онгудайского района.

## Slide 5: Развитие транспортной инфраструктуры к объектам деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Оказывается ежегодная государственная
поддержка в форме
субсидий субъектам
туристической индустрии на
реализацию инвестиционных
проектов по развитию
туристской инфраструктуры

## Slide 6
Направлено финансирование на приобретение лесопожарной техники - 51,2 млн. руб.
на площадь лесовосстановления – 1,6 млн. руб.
на приобретение семян – 0,5 млн. руб.

## Slide 7: Проведены лесоустроительные работы в Чойскоим районе

## Slide 8: Мониторинг достижения целевых показателей 2020 -2022 гг.
Доля переработанной древесины в общем объеме заготовленной древесины, в %
Общий туристско-экскурсионный поток, тыс. посещений
Увеличение объёма заготовки древесины на территории Республики Алтай, в связи с проведением лесоустроительных работ, %
Chart: 
| 2020 | 2021 план | 2021 факт | 2022 план

 | 17 | 17 | 17 | 17
Chart: 
| 2020 | 2021 план | 2021 факт | 2022 план

 | 2200.156 | 2318.6 | 2185.9 | 2356
Chart: 
| 2020 | 2021 план | 2021 факт | 2022 план

 | 40 | 40 | 40 | 50


## Slide 9: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ