Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 ноября 2014 г. N 2246-р

Утвердить прилагаемый [план](#P21) мероприятий по реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CC89F2B39427CD07DC7F39FF8AF73B0A2D342988F2F930A4F52FA422F14E367FCB3F22515AF2332Dj4z0C) развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 11 ноября 2014 г. N 2246-р

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Вид документа | Исполнители | Срок исполнения |
| I. Формирование доступной и комфортной туристской среды | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=CC89F2B39427CD07DC7F39FF8AF73B0A2D342988F2F930A4F52FA422F14E367FCB3F22515AF2332Dj4z0C) развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 2. | Анализ эффективности реализации программ развития туризма субъектов Российской Федерации | доклад в Минкультуры России | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 3. | Разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере туризма и формированию новых законодательных инициатив с учетом современных требований туристского рынка в Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, Минобрнауки России, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 4. | Формирование перечня инвестиционных проектов в сфере туризма | доклад в Минкультуры России | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 5. | Разработка мер по совершенствованию механизма реализации кластерного подхода к развитию туризма в регионах Российской Федерации | доклад в Минкультуры России | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 6. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минэкономразвития России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 7. | Обеспечение транспортной доступности объектов туристского показа и обустройство объектов транспортной инфраструктуры с учетом прохождения туристских маршрутов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минтранс России, Росавтодор, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 8. | Развитие береговой инфраструктуры, в том числе строительство, ремонт и восстановление мостов, причалов, заправочных станций, проведение дноуглубительных работ, создание и обустройство пляжей и прилегающих территорий | доклад в Правительство Российской Федерации | Минстрой России, Минтранс России, Росморречфлот, Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 9. | Разработка комплекса мер по развитию водного, яхтенного, круизного туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минтранс России, Росморречфлот, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 10. | Реализация мер по развитию государственно-частного партнерства в сфере туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 11. | Учреждение грантов на реализацию проектов в сфере туристской деятельности | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2020 годы |
| 12. | Учреждение субсидий на развитие туристской инфраструктуры | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, Ростуризм, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2020 годы |
| 13. | Создание условий для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении круизных и яхтенных судов и лиц, следующих на них, в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в рамках развития экологического, водного и круизного туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Росграница, ФСБ России, ФТС России, Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 14. | Разработка комплекса мер по развитию автомобильного туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минобрнауки России, Минтранс России, Ростуризм | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| 15. | Реализация комплекса мер по регулированию деятельности малых средств размещения (гостиниц или иных средств размещения с номерным фондом не более 50 номеров) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| II. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и мировом рынках | | | | |
| 16. | Совершенствование системы классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, а также горнолыжные трассы и пляжи | проекты нормативных правовых актов | Минкультуры России, Минэкономразвития России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2020 годы |
| 17. | Систематизация туристских маршрутов, расположенных в регионах Российской Федерации, создание единой информационной базы маршрутной сети регионов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 18. | Реализация мер поддержки зон приоритетного развития туризма (Крым, г. Сочи, Северный Кавказ, Дальний Восток, Арктика, озеро Байкал, Алтайский край, Поволжье и др.) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 19. | Разработка и реализация межрегиональных туристских проектов, в том числе:  "Русские усадьбы" (Центральный федеральный округ);  "Серебряное ожерелье" (Северо-Западный федеральный округ);  "Великий шелковый путь" (Северо-Кавказский и Южный федеральные округа);  "Восточное кольцо России"  (Дальневосточный и Сибирский  федеральные округа);  "Великий чайный путь" (Сибирский  федеральный округ);  "Узоры городов России" (Центральный,  Северо-Западный, Приволжский  федеральные округа);  "Красный маршрут" (Приволжский  федеральный округ);  "Великая Волга" (Приволжский,  Центральный и Южный федеральные  округа);  "Сибирский тракт" (Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа) | доклад в Минкультуры России | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 20. | Разработка и внедрение с учетом современных требований профессиональных стандартов деятельности специалистов в сфере туризма | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, Минобрнауки России, Минтруд России, Ростуризм, Роспотребнадзор | 2015 - 2017 годы |
| 21. | Разработка учебных программ по подготовке, переподготовке, повышению квалификации инструкторов-проводников, гидов-переводчиков, экскурсоводов, ориентированных на туристские ресурсы регионов Российской Федерации | методические рекомендации | Минкультуры России, Минобрнауки России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| 22. | Разработка и реализация мер по субсидированию авиа- и железнодорожных перевозок, поддержка российских лоукостеров для туристов, путешествующих по территории Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минэкономразвития России, Минфин России, Минтранс России, ФСТ России, Росавиация, Ростуризм, Роспотребнадзор | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 23. | Повышение квалификации специалистов в области детского туризма | методические рекомендации | Минобрнауки России, Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| III. Усиление социальной роли туризма | | | | |
| 24. | Разработка и реализация программ развития социального, культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, патриотического, военно-исторического, экологического, этнографического, сельского и образовательного туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минобрнауки России, Минприроды России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 25. | Реализация мер по развитию детского и молодежного туризма (в том числе туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минтранс России, Ростуризм, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 26. | Внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образовательные программы общего и профессионального образования | проект нормативного правового акта, методические рекомендации | Минобрнауки России, Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| 27. | Внедрение показателей эффективности деятельности регионов в сфере детского туризма | методические рекомендации | Минкультуры России, Минобрнауки России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2016 годы |
| 28. | Создание и реализация программы по внедрению безбарьерной среды на объектах туристской индустрии для людей с ограниченными физическими возможностями | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минтруд России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 29. | Разработка туристских маршрутов на базе Списка всемирного наследия, перечней культурного наследия ЮНЕСКО и особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минобрнауки России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2016 годы  (IV квартал) |
| 30. | Проведение конкурсов и иных мероприятий туристско-краеведческой направленности, в том числе круглых столов и конференций | доклад в Правительство Российской Федерации | Минобрнауки России, Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| IV. Совершенствование системы управления и статистического учета в сфере туризма для обеспечения социально-экономического развития и роста качества жизни населения регионов Российской Федерации | | | | |
| 31. | Совершенствование системы статистического наблюдения в сфере туризма с учетом международных рекомендаций по статистике туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Росстат, Ростуризм, ФМС России | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| 32. | Разработка и утверждение официальной статистической методологии оценки количества въездных и выездных туристских поездок в соответствии с международными рекомендациями по статистике туризма | проект нормативного правового акта | Росстат, Минкультуры России, Ростуризм | 2014 год |
| 33. | Разработка и утверждение на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) собирательной группировки "Туризм" | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, Минэкономразвития России, Ростуризм, Росстат | 2015 год |
| 34. | Разработка методологии и проведение расчета добавленной стоимости туристской индустрии на основе данных базовых таблиц "затраты - выпуск" за 2011 год и ее доли в валовом внутреннем продукте страны | доклад в Правительство Российской Федерации | Росстат | 2016 год  (IV квартал) |
| 35. | Проведение совещаний, семинаров, форумов по основным вопросам развития туризма | методические рекомендации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2014 - 2015 годы |
| 36. | Создание унифицированных туристских паспортов регионов России | доклад в Минкультуры России | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 37. | Разработка системы показателей оценки эффективности деятельности регионов в сфере туризма | методические рекомендации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 - 2016 годы |
| 38. | Подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии туризма в Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| 39. | Выявление и распространение лучшей практики реализации деятельности регионов в сфере туризма | методические рекомендации | Минкультуры России, Ростуризм, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года |
| V. Комплексное обеспечение безопасности туристской деятельности | | | | |
| 40. | Разработка и реализация мер по обеспечению безопасности туризма, соблюдению законных прав и интересов граждан (туристов) на территории Российской Федерации и за ее пределами | доклад в Правительство Российской Федерации | МВД России, ФСБ России, МЧС России, МИД России, Минкультуры России, Ростуризм, Роспотребнадзор, Минобрнауки России | ежегодно,  начиная с 2015 года  (I квартал) |
| 41. | Совершенствование мер по информированию туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, Ростуризм, Роспотребнадзор, МЧС России | 2014 - 2020 годы |
| 42. | Разработка и реализация комплекса мер по защите прав потребителей услуг в сфере туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Ростуризм, Роспотребнадзор, Минкультуры России, Минфин России | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| 43. | Разработка и совершенствование механизмов страхования в сфере туризма, в том числе гражданской ответственности туроператоров, диверсификация услуг страхования туристов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минфин России, Ростуризм, Банк России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| VI. Продвижение туристского продукта Российской Федерации на внутреннем и международном рынках | | | | |
| 44. | Разработка маркетинговой стратегии развития туризма в Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, Минкомсвязь России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 45. | Содействие субъектам Российской Федерации в разработке и продвижении туристских брендов Российской Федерации, регионов и отдельных туристских продуктов | доклад в Минкультуры России | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 46. | Разработка национального стандарта указателей туристской навигации | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, Росстандарт, Ростуризм, Минтранс России, Росавтодор | 2016 - 2017 годы |
| 47. | Внедрение и развитие единой унифицированной системы туристской навигации, установка унифицированных указателей туристской навигации на местности, на улицах, внутри зданий и сооружений, являющихся объектами туристского показа, а также на средствах транспорта, транспортных узлах и автомобильных дорогах | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, Минтранс России, Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (III квартал) |
| 48. | Разработка стандартов деятельности сети туристских информационных центров | методические рекомендации | Минкультуры России, Ростуризм, Роспотребнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год |
| 49. | Создание системы туристских информационных центров на транспортных хабах | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, Минтранс России, Росавиация, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2015 год  (IV квартал) |
| 50. | Создание и развитие единого национального туристско-информационного портала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", объединяющего туристские ресурсы регионов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минкомсвязь России | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 51. | Создание национальной системы бронирования гостиничных и туристских услуг | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минкомсвязь России | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 52. | Внедрение российских высокотехнологичных информационно-коммуникационных разработок в туризме, в том числе аудио-, радио- и медиагидов, IT-приложений, QR-кодов | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Минкомсвязь России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 53. | Ведение реестра российской национальной сувенирной продукции, продвижение сувенирной продукции на российском и международном туристских рынках | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 54. | Создание и обеспечение функционирования национального маркетингового центра по туризму | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм | ежегодно,  начиная с 2016 года  (III квартал) |
| 55. | Реализация мер по поощрению достижений в области туризма и поддержке приоритетных направлений туристской деятельности | проект нормативного правового акта | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года |
| 56. | Реализация мероприятий по развитию делового и событийного туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (IV квартал) |
| 57. | Формирование и продвижение Национального календаря событий | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |
| 58. | Реализация мероприятий по созданию и формированию имиджа России как страны, благоприятной для туризма | доклад в Правительство Российской Федерации | Минкультуры России, Ростуризм, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ежегодно,  начиная с 2015 года  (II квартал) |