Доклад заместителя министра

на совещание

по вопросу: «О состоянии лесной отрасли. Итоги за 9 месяцев 2018 года»

**Охрана лесов от пожаров**:

**Выполнение работ по противопожарному обустройству лесов:**

На 2018 год государственным заданием предусмотрены следующие объёмы противопожарного обустройства лесов:

- реконструкция лесных дорог противопожарного назначения – 50,0 км;

- устройство противопожарных минерализованных полос – 37,0 км;

- уход за противопожарными минерализованными полосами – 37,0 км;

- реконструкция вертолётных площадок – 4 шт.

В настоящее время указанные мероприятия выполнены в полном объёме.

**Лесопожарная ситуация**:

По состоянию на 18 октября текущего года на территории Республики Алтай действующих лесных пожаров нет. Термических точек не зарегистрировано.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде обнаружено и ликвидировано 50 лесных пожаров на общей площади 593,80 га.

За аналогичный период 2017 года было обнаружено и ликвидировано 74 лесных пожара на общей площади 1079,14 га.

***(Снижение на 24 пожара и 485,34 га)***

Средняя площадь ликвидации лесного пожара составляет 11,9 га.

Из 50 лесных пожаров, возникших с начала пожароопасного сезона, 43 пожара возникло от гроз (86% от общего количества), 7 пожаров возникло в результате нарушений правил пожарной безопасности (14%).

В течение 3 суток ликвидировано 36 лесных пожаров (72% от общего количества возникших лесных пожаров), в том числе:

- в течение 1 суток ликвидировано 15 лесных пожаров (30*%*);

- в течение 2 суток ликвидировано 13 лесных пожаров (26*%*);

- в течение 3 суток ликвидировано 8 лесных пожаров (16*%*).

Ликвидировано пожаров в течение четырёх суток и более – 14 лесных пожаров (28% от общего количества).

В 2013 году возникло и ликвидировано 23 пожара на общей площади 270,0 га;

В 2014 году - 71 пожар на общей площади 880,7 га;

В 2015 году – 94 пожара на общей площади 2 330,1 га;

В 2016 году – 10 пожаров на общей площади 34,1 га;

В 2017 году – 77 пожаров на общей площади 1100,8 га.

По состоянию на 15 октября 2018 года – 50 пожаров на общей площади 593,80 га.

**Расходы по тушению лесных пожаров и оплата**:

По состоянию на 18 октября из 50 лесных пожаров защищено расходов на 49 лесных пожара на общую сумму 23 333 943,17 рублей.

Из них оплачено 8 783 600,00 рублей.

На сегодня имеется кредиторская задолженность в сумме 14 550 443,17 рублей.

Кредиторская задолженность имеется перед:

АУРА «Авиалесоохрана» - 14 014 050,64 рублей;

АУРА «Онгудай лес» - 76 434,09 рублей;

АУРА «Улаган лес» - 431 878,80 рублей;

АУРА «Чемал лес» - 27 979,64 рублей.

Кредиторская задолженность за 2017 год общей суммой 11 933, 587 тысяч рублей имеется перед:

АУРА «Авиалесоохрана» - 11 611, 065 тысяч рублей;

АУРА «Усть-Кокса лес» - 322,522 тысяч рублей.

**Лесовосстановление:**

Основной задачей лесного хозяйства является своевременное восстановление насаждений хозяйственно-ценными породами на вырубках, гарях, сокращение не покрытых лесной растительностью земель. С этой целью осуществляется лесовосстановление, которое должно обеспечивать восстановление ценных лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

По итогам работы 9 месяцев выполнение мероприятий по воспроизводству лесов на территории лесного фонда Республики Алтай составило 87,3 % - приняты во внимание все мероприятия по воспроизводству: посадка, дополнение лесных культур, СЕВ, агротехнический уход за культурами, подготовка почвы, посев семян в питомниках, уход за объектами лесного семеноводства.

Лесовосстановление совместно с арендаторами лесных участков (посадка, содействие естественному возобновлению леса) проведено на площади 923,5 га (план 1000 га) – 92,3 %, посадка – на площади 301,2 га (план 300 га) – 100,4 %, содействие естественному лесовосстановлению – 622,3 га (план 700 га) – 88,9 %. Дополнение лесных культур произведено на площади 167,3 га – 98,412 %. Агротехнические уходы за лесными культурами проведены на площади 1811,12, га при плане 1800 га – 100,6 %. Подготовка почвы под лесные культуры произведена на площади 211,1 га при плане 287 га – 73,5 %.

Мероприятия, выполняемые по ГЗ автономными учреждениями, были выполнены на 99,4 % не выполненными 100 % остается подготовка почвы (АУ РА Онгудай лес 5 га ведутся работы) и СЕВ (АУ РА Усть-Кан лес 20 га):

- посадка – 213 га план, 213,8 га факт; 100,4%

- СЕВ – 200 га план, 180 га факт; 90 %

- агротехнический уход – 1000 га план, 1004,8 га факт; 100,4%

- дополнение лесных культур – 160 га план, 163,9 га факт; 102,4 %

- заготовка семян лесных растений – 80 га факт; по данному виду мероприятий будут внесены изменения в связи с отсутствием урожая по сосне сибирской.

- посев семян в питомниках - 4,2 га план, 4,4 га факт; 104,7 %

- подготовка почвы – 200 га план, 196,2 га факт; 98,1 %

- уход за объектами лесного семеноводства – 67,5 га план, 67,5 га факт; 100 %

По арендаторам лесных участков выполнение мероприятий по лесовосстановлению составило 71,4 %

- посадка – 87 га план, 87,4 га факт; 100,5%

- СЕВ – 500 га план, 442,3 га факт; 88,46 %

- агротехнический уход – 800 га план, 806,32 га факт; 100,7%

- дополнение лесных культур – 10 га план, 3,4 га факт; 34 % (приживаемость лесных культур очень хорошая и проведение мероприятий по дополнению является нецелесообразным);

- подготовка почвы – 87 га план, 14,9 га факт; 17,1 %

Фактические объемы мероприятий по лесовосстановлению отстают от плановых не в значительной степени, это объясняется рядом причин:

1. Невыполнение объемов арендаторами лесных участков обусловлено проведением лесоустроительных работ и работа по новым проектам освоения лесов, прошедшим экспертизу.
2. Согласно календарному плану Министерства полное выполнение мероприятий должно быть обеспечено в срок до 1 ноября 2018 года.

**Защита лесов**:

Сведения о повреждении и гибели лесов с 2013 по 01.01.2018г:

- 2013 год – всего 65490,29 га, в том числе погибшие насаждения 670;

- 2014 год – всего 77276 га, в том числе погибшие насаждения 619 га;

- 2015 год – всего 91165,02 га, в том числе погибшие насаждения 1190;

- 2016 год – всего 44030,6 га, в том числе погибшие насаждения 685;

- 2017 год – всего 41712,6 га, в том числе погибшие насаждения 735;

- по состоянию на 05.10.2018 год – всего 43063,99 га, в том числе погибшие насаждения 246,6.

 Основными причинами нарушения санитарного состояния насаждений явились:

- лесные пожары – 6837,4 га;

- повреждение насекомыми-вредителями – 16486,2 га;

- неблагоприятные погодные и почвенно-климатические факторы – 4487,5 га;

- поражение болезнями леса – 12243,1 га;

- антропогенные факторы – 1145,7 га;

- непатогенные факторы – 1051,0 га.

По состоянию на 01.10.2018, общая площадь действующих очагов вредных организмов составляет 337593,2 га. Очаговая численность непарного шелкопряда отмечается в лесных насаждениях на площади 303422,5 га, полиграфа уссурийского – на площади 34060,6 га. Кроме того, на площади 110,1 га древостоев действуют очаги возбудителей стволовых гнилей.

Всего по Республике Алтай выставлено на официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай 25 Акта ЛПО общей площадью 3297,4 га. Прошли полную проверку 22 Акта ЛПО площадью 2811,4 га (3 Акта ЛПО площадью 486 зависят на сайте):

- инструментальным способом 14 Актов площадью 276,4 га. (по 1 Акту ЛПО вырубается лесные насаждения площадью 22,9 га, объемом 1229 м³);

- визуальным способом 8 Актов площадью 2535 га.

Ежегодно в Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай по Государственному заданию выполняются работы по уничтожению или подавлению численности шелкопряда непарного (сбор яйцекладок) на площади 1900 га. в количестве 300 кг:

- АУРА «Онгудай лес» площадь 950 га (150 кг.);

- АУРА «Шебалино лес» площадь 950 га (150 кг).

Также проводились мероприятий по ликвидации очагов непарного шелкопряда наземным способом:

- в 2014 году проводилась обработка на общей площади 923 га в Онгудайском лесничестве;

- в 2018 году проводилась обработка на общей площади 12015,1 га:

- в Онгудайском лесничестве на площади 6032,1 га;

- в Шебалинском лесничестве на площади 5983 га.